## Форма 1 Перечень МКД
Приложение №1 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района.
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах на территории муниципального образования
Тюльганский поссовет Тюльганского района
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формированя фонда капитального ренота
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по МО: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 107415.6 | 73765.2 | 73765.2 | 5438 | 40035179.13 | 0 | 0 | 1000000 | 39035179.13 | 0 | Х | Х | Х | Х
2017 год
Итого по 2017 году: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 73310.3 | 49984.6 | 49984.6 | 3770 | 15246325.06 | 0 | 0 | 1000000 | 14246325.06 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | п. Тюльган, ул. Ленина, д. 10 | 1977 | Х | кирпичный | 2 | 1 | 409.2 | 372.8 | 372.8 | 24 | 550252.8 | 0 | 0 | 29674.88 | 520577.92 | 0 | 1476 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
2 | п. Тюльган, ул. Ленина, д. 35 | 1977 | Х | кирпичный | 2 | 3 | 921 | 860.8 | 860.8 | 60 | 310748.8 | 0 | 0 | 68519.68 | 242229.12 | 0 | 361 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
3 | п. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 1987 | Х | кирпичный | 5 | 6 | 5391.7 | 3722.4 | 3722.4 | 270 | 1195058.67 | 0 | 0 | 296303.04 | 898755.63 | 0 | 990 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
4 | п. Тюльган, ул. Кирова, д. 4 | 1988 | Х | кирпичный | 5 | 2 | 6983.4 | 5116.8 | 5116.8 | 220 | 1564688 | 0 | 0 | 0 | 1564688 | 0 | 156 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
5 | п. Тюльган, ул. Кирова, д. 5 | 1976 | Х | кирпичный | 5 | 4 | 4260 | 3188.7 | 3188.7 | 180 | 782344 | 0 | 0 | 0 | 782344 | 0 | 330 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
6 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 3 | 1984 | Х | кирпичный | 5 | 4 | 3786.7 | 2662.4 | 2662.4 | 194 | 782344 | 0 | 0 | 0 | 782344 | 0 | 776 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
7 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 4 | 1988 | Х | кирпичный | 5 | 17 | 15907.9 | 11195.7 | 11195.7 | 745 | 1564688 | 0 | 0 | 0 | 1564688 | 0 | 156 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
8 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 5 | 1978 | Х | кирпичный | 5 | 4 | 3847.7 | 2711.6 | 2711.6 | 201 | 782344 | 0 | 0 | 0 | 782344 | 0 | 776 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
9 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 7 | 1993 | Х | кирпичный | 5 | 7 | 6877.6 | 4898.7 | 4898.7 | 569 | 4348618.52 | 0 | 0 | 0 | 4348618.52 | 0 | 1919 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
10 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 8 | 1991 | Х | кирпичный | 5 | 7 | 6586.7 | 3148.1 | 3148.1 | 541 | 782344 | 0 | 0 | 0 | 782344 | 0 | 330 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
11 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 9 | 1993 | Х | кирпичный | 5 | 2 | 6923.6 | 4499.5 | 4499.5 | 226 | 1429520 | 0 | 0 | 0 | 1429520 | 0 | 330 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
12 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 1987 | Х | кирпичный | 5 | 12 | 11414.8 | 7607.1 | 7607.1 | 540 | 1153374.27 | 0 | 0 | 605502.4 | 547871.87 | 0 | 468 | 6000 | 2017 | счет регионального оператора
2018 год
Итого по 2018 году: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 25698.2 | 17118.1 | 17118.1 | 1188 | 11963626.24 | 0 | 0 | 0 | 11963626.24 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | п. Тюльган, ул. М.Горького, д. 27 | 1992 | Х | кирпичный | 5 | 6 | 5930.2 | 4154.9 | 4154.9 | 270 | 6327912.7 | 0 | 0 | 0 | 6327912.7 | 0 | 1067 | 6000 | 2018 | счет регионального оператора
2 | п. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9 | 1997 | Х | кирпичный | 2 | 3 | 2049.8 | 1122 | 1122 | 72 | 1613436 | 0 | 0 | 0 | 1613436 | 0 | 1438 | 6000 | 2018 | счет регионального оператора
3 | п. Тюльган, ул. Ленина, д. 33 | 1992 | Х | кирпичный | 2 | 2 | 911.7 | 511.7 | 511.7 | 36 | 184723.7 | 0 | 0 | 0 | 184723.7 | 0 | 361 | 6000 | 2018 | счет регионального оператора
4 | п. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 1987 | Х | кирпичный | 5 | 6 | 5391.7 | 3722.4 | 3722.4 | 270 | 1960461.32 | 0 | 0 | 0 | 1960461.32 | 0 | 990 | 6000 | 2018 | счет регионального оператора
5 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 1987 | Х | кирпичный | 5 | 12 | 11414.8 | 7607.1 | 7607.1 | 540 | 1877092.52 | 0 | 0 | 0 | 1877092.52 | 0 | 468 | 6000 | 2018 | счет регионального оператора
2019 год
Итого по 2019 году: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8407.1 | 6662.5 | 6662.5 | 480 | 12825227.83 | 0 | 0 | 0 | 12825227.83 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | п. Тюльган, ул. Ленина, д. 11 | 1958 | Х | деревянный | 2 | 2 | 931.8 | 869.7 | 869.7 | 48 | 563095.4 | 0 | 0 | 0 | 563095.4 | 0 | 1083 | 7000 | 2019 | счет регионального оператора
2 | п. Тюльган, ул. Ленина, д. 5 | 1958 | Х | деревянный | 2 | 1 | 540.8 | 498.7 | 498.7 | 30 | 2738860.4 | 0 | 0 | 0 | 2738860.4 | 0 | 6968 | 7000 | 2019 | счет регионального оператора
3 | п. Тюльган, ул. Ленина, д. 8 | 1968 | Х | кирпичный | 2 | 2 | 421 | 381.2 | 381.2 | 35 | 562651.2 | 0 | 0 | 0 | 562651.2 | 0 | 1476 | 7000 | 2019 | счет регионального оператора
4 | п. Тюльган, ул. Ленина, д. 9 | 1958 | Х | деревянный | 2 | 1 | 555.2 | 511.7 | 511.7 | 30 | 1647785.1 | 0 | 0 | 0 | 1647785.1 | 0 | 3542.33 | 7000 | 2019 | счет регионального оператора
5 | п. Тюльган, ул. Пионерская, д. 6 | 1968 | Х | кирпичный | 2 | 2 | 383.4 | 356.6 | 356.6 | 39 | 169328 | 0 | 0 | 0 | 169328 | 0 | 475 | 7000 | 2019 | счет регионального оператора
6 | п. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 10 | 1958 | Х | деревянный | 2 | 1 | 545.8 | 503 | 503 | 33 | 437159.33 | 0 | 0 | 0 | 437159.33 | 0 | 1083 | 7000 | 2019 | счет регионального оператора
7 | п. Тюльган, Ленина, д. 7 | 1959 | Х | деревянный | 2 | 2 | 830.1 | 519.4 | 519.4 | 36 | 140660 | 0 | 0 | 0 | 140660 | 0 | 632 | 7000 | 2019 | счет регионального оператора
8 | п. Тюльган, Шахтостроительная, д. 12 | 1959 | Х | кирпичный | 2 | 1 | 551.8 | 508.2 | 508.2 | 43 | 442752.4 | 0 | 0 | 0 | 442752.4 | 0 | 1359 | 7000 | 2019 | счет регионального оператора
9 | п. Тюльган, Октябрьская, д. 17 | 1988 | Х | кирпичный | 5 | 4 | 3647.2 | 2514 | 2514 | 186 | 6122936 | 0 | 0 | 0 | 6122936 | 0 | 1679 | 7000 | 2019 | счет регионального оператора

## Форма 2 Виды ремонта
Приложение №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района.
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах на территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ | [14 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
|  |  | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | электкроснабжения | водоотведения | [11 empty] | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого 2017-2019 гг |  | 55167028.21 | 21641721.28 | 3599296.92 | 5035220.79 | 747374.9 | 861001.6 |  |  | 6331.5 | 8548850 |  |  | 1146 | 1784288.26 | 1741 | 2835151.96 | 84664 | 5974294.5 | 1892408 | 2162756
2017 год
Итого за 2017 год |  | 30378174.14 | 17137987.52 | х | х | х | 861001.6 | х | х | х | х | х | х | 1070 | 1699624.26 | 1175 | 1866650.26 | х | 5974294.5 | 1486892 | 1351724
1 | п. Тюльган, ул. Ленина, д. 10 | 550252.8 | х | х | х | х | 550252.8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2 | п Тюльган ул Ленина д.35 | 310748.8 | х | х | х | х | 310748.8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | п Тюльган ул Кирова д.6а | 12403509.08 | 12232361.83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 171147.25 | х | х
4 | п. Тюльган, ул. Кирова, д. 4 | 1564688 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1024000 | 270344 | 270344
5 | п. Тюльган, ул. Кирова, д. 5 | 782344 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 512000 | 135172 | 135172
6 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 3 | 782344 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 512000 | 135172 | 135172
7 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 4 | 1564688 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1024000 | 270344 | 270344
8 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 5 | 782344 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 512000 | 135172 | 135172
9 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 7 | 4348618.52 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1070 | 1699624.26 | 1175 | 1866650.26 | х | 512000 | 135172 | 135172
10 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 8 | 782344 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 512000 | 135172 | 135172
11 | п. Тюльган, ул. Октябрьская д. 9 | 1429520 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1024000 | 270344 | 135176
12 | п Тюльган ул Октябрьская д.15 | 5076772.94 | 4905625.69 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 171147.25 | х | х
2018 год
Итого за 2018 год |  | 11963626.24 | 1371117 | 1648432.92 | 1648432.92 | 184723.7 | х | х | х | 4951.5 | 6570231.7 | х | х | х | х | х | х | х | х | 270344 | 270344
1 | п Тюльган ул Кирова д.6а | 1960461.32 | х | 845058.66 | 845058.66 | х | [13 empty] | 135172 | 135172 | bar: 4 to 16
2 | п Тюльган ул Октябрьская д.15 | 1877092.52 | х | 803374.26 | 803374.26 | х | [13 empty] | 135172 | 135172 | bar: 4 to 16
3 | п Тюльган пер Почтовый д.9 | 1613436 | х | х | х | х | х | х | х | 796.6 | 1613436 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4 | п Тюльган ул Максима Горького д.27 | 6327912.7 | 1371117 | х | х | х | х | х | х | 4154.9 | 4956795.7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5 | п Тюльган ул Ленина д.33 | 184723.7 | х | х | х | 184723.7 | [13 empty] | х | х | bar: 4 to 16
2019 год
Итого за 2019 год |  | 12825227.83 | 3132616.76 | 1950864 | 3386787.87 | 562651.2 |  |  |  | 1380 | 1978618.3 |  |  | 76 | 84664 | 566 | 968501.7 | 84664 | х | 135172 | 540688
1 | п Тюльган ул Ленина д.11 | 563095.4 | 213961.7 | х | 213961.7 | х | [13 empty] | х | 135172 | bar: 4 to 16
2 | п Тюльган ул Ленина д.5 | 2738860.4 | 736081.2 | х | 736081.2 | х | х | х | х | 750 | 802408.3 | х | х | х | х | 100 | 464289.7 | х | х | х | х
3 | п Тюльган ул Ленина д.8 | 562651.2 | х | х | х | 562651.2 | [13 empty] | х | х | bar: 4 to 16
4 | п Тюльган ул Ленина д.9 | 1647785.1 | х | х | 254171.1 | х | х | х | х | 630 | 1176210 | х | х | х | х | 76 | 82232 | х | х | х | 135172
5 | п Тюльган ул Пионерская д.6 | 169328 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 76 | 84664 | х | х | 84664 | х | х | х
6 | п Тюльган ул Шахтостроительная д.10 | 437159.33 | 148249.66 | х | 148249.67 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 130 | 140660 | х | х | х | х
7 | п Тюльган ул Ленина д.7 | 140660 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 130 | 140660 | х | х | х | х
8 | п Тюльган ул Шахтостроительная д.12 | 442752.4 | 83460.2 | х | 83460.2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 130 | 140660 | х | х | х | 135172
9 | п Тюльган ул Октябрьская д.17 | 6122936 | 1950864 | 1950864 | 1950864 | х | [13 empty] | 135172 | 135172 | bar: 4 to 16

## Форма 3 Показатели
Приложение №3 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района.
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Тюльганский поссовет Тюльганского района
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по МО: |  | 107415.6 | 5438 |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  | 55167028.21 | 55167028.21
| 2017год | 73310.3 | 3770 | х | х | х | 12 | 12 | х | х | х | 30378174.14 | 30378174.14
| 2018 год | 25698.2 | 1188 | х | х | х | 5 | 5 | х | х | х | 11963626.24 | 11963626.24
| 2019 год | 8407.1 | 480 | х | х | х | 9 | 9 | х | х | х | 12825227.83 | 12825227.83